ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения целевой модели наставничества

в ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева»

- Нормативно-правовое обоснование:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

- Методология (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» (распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. № Р- 145);

- Методическими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 NMP-42/02).

- Цель и задачи реализации:

Цель наставничества: повышение эффективности системы образования ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» (далее - Техникум) через достижение планируемых результатов внедрения целевой модели наставничества.

Задачи наставничества:

- улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах деятельности;

- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально-продуктивной деятельности в современном мире, содействие его

профессиональной ориентации;

- раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обучающихся, поддержка формирования и реализации их индивидуальной образовательной траектории;

- обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального развития и работы в коллективе;

- формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать трудности, возникающие в образовательной, социокультурной и других сферах, а также при выполнении должностных обязанностей;

ускорение процесса профессионального становления и развития педагогических работников, развитие их способности самостоятельно, качественно и

- ответственно выполнять возложенные функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень;

- сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогических работников при приеме на работу, закрепление педагогических кадров в Техникуме и создание благоприятных условий для их профессионального и должностного развития;

- создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности, участвующих в наставнической деятельности;

- выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и моральных качеств, добросовестности, ответственности, дисциплинированности, инициативности, сознательного отношения к индивидуальному развитию; формирование открытого и эффективного сообщества вокруг Техникума, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения между его участниками.

- Концептуальное обоснование

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, мета компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях.

Механизмы реализации программы наставничества

- нормативно-правовое оформление программы в техникуме;

- обеспечение ресурсами (материально-техническая база, финансовое стимулирование, кадровое обеспечение);

- планирование реализации программы и управление;

- психолого-педагогическое сопровождение субъектов;

организация системы наставничества с учетом выбранных форм наставничества.

Компоненты системы наставничества

| Ценностно-смысловой | Содержательный | Технологический | Оценочно-диагностический |
| --- | --- | --- | --- |
| Наставничество: взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве, позволяющее передавать живой опыт и полнее раскрывать потенциал каждого человека. Объект наставничества: процесс передачи опыта. Субъекты: наставники и наставляемые. | Работа с участниками: наставники; наставляемыми; родители (законными представителями); сотрудники техникума; работодатели. | Технологии: интерактивные; тренинговые; проектные; информационные. | Мониторинг и оценка параметров программы: организационный; научнометодический; личностный. |

Формы наставничества

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции.

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого.

Форма наставничества - это способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.

В ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева» будут реализовываться следующие формы наставничества:

-  «Студент- студент»;

- «Педагог- студент»;

- «Педагог-педагог»;

- «Работодатель- студент».

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии наставничества, частично видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и первоначальных ключевых запросов участников программы.

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева»

| Наименование показателя | Период, год реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля обучающихся от общего количества обучающихся техникума, вошедших в программы наставничества техникума в роли наставляемого, % | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Доля обучающихся от общего количества обучающихся техникума, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Доля педагогов - молодых специалистов техникума, от общего числа педагогов - молодых специалистов техникума, вошедших в программы наставничества техникума в роли наставляемого, % | 10 | 30 | 50 | 60 | 60 |
| Доля представителей работодателей, от общего числа партнеров (работодателей) техникума, вошедших в программы наставничества техникума в роли наставника. % | 2 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества. % | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества. % | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |

Этапы наставничества

Цикл наставничества включает 7 этапов:

Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели наставничества;

Этап 2. Формирование базы наставляемых;

Этап 3. Формирование базы наставников;

Этап 4. Отбор/выдвижение наставников;

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп;

Этап 6. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп;

Этап 7. Завершение внедрения Целевой модели.

Дорожная карта целевой модели наставничества в

ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум имени казачьего генерала В.П. Бондарева»

| Мероприятия этапа | Период этапа | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |

| Этап 1. Подготовка условий для запуска Целевой модели наставничества Цель: создание благоприятных условий для запуска целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение нормативно-правового оформления целевой модели наставничества | до 26.12.2026 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Приказ о внедрении целевой модели наставничества в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный техникум» (утверждение Положения о наставничестве. Дорожной карты внедрения целевой модели наставничества) |  |  |
| Создание организационных условий для запуска целевой модели наставничества | до 26.12.2026 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Назначение куратора и лиц ответственных за реализацию целевой модели наставничества |  |  |
| Информирование сотрудников техникума, социальных партнеров, работодателей, обучающихся о возможностях и целях внедрения модели наставничества | до 26.12.2026 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Информирование общественности на сайте и в группах социальных сетей |  |  |
| Определение заинтересованных в наставничестве потенциальных участников | до 01.02.2027 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Сбор заявлений от потенциальных участников наставничества |  |  |
| Установление партнерских отношений с организациями-работодателями | до 01.03.2027 | Председатели МО | Сбор заявлений от потенциальных участников наставничества |  |  |
| Создание условий для информационного обеспечения внедрения целевой модели наставничества | до 01.05.2027 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Создание раздела на сайте техникума, посвященного внедрению целевой модели наставничества |  |  |
| Этап 2. Формирование базы наставляемых Цель: выявление конкретных проблем, обучающихся и педагогических сотрудников, которые можно решить с помощью наставничества |  |  |  |  |  |  |
| Информирование педагогических сотрудников и работодателей о возможностях и целях наставничества | В течении года | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Согласия на сбор и обработку персональных данных от представителей работодателей |  |  |  |
| Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) о возможностях и целях наставничества | В течении года | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Согласие родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) на участие в наставничестве |
| Организация сбора запросов, наставляемых среди обучающихся и педагогических работников, желающих принять участие в программе наставничества | В течении года | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | База данных о предварительных запросах, наставляемых по потребностям в обучении |
| Проведение уточняющего анализа потребности в обучении и развитии о запросах наставляемых | В течении года | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | База наставляемых с перечнем запросов для подбора кандидатов в наставники |
| Анализ соответствия выявленных запросов, наставляемых выбранным формам наставничества | В течении года | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Лист изменений к программе наставничества |
| Разработка программы наставничества | ежегодно | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Приказ об утверждении Программы наставничества |
| Популяризация программы наставничества среди наставляемых | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Анонсы, программы мероприятий и отчеты об их проведении на сайтетехникума |
| Этап 3. Формирование базы наставников Цель: поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников |  |  |  |
| Информирование потенциальных наставников о целях и задачах целевой модели наставничества, ее принципах и планируемых результатах | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Информационное продвижение моделей наставничества Проведение педагогического совета для информирования о запуске программы наставничества |
| Подготовка информационной базы для выявления кандидатов в наставники, их первичного анкетирования и составления цифрового профиля наставника | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Выбор информационного ресурса базы наставников, форма портфолио наставника, онлайн опросник, excel таблица данных по критериям: жизненный опыт, сфера интересов, профессиональные компетенции, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс времени |  |  |  |
| Анкетирование кандидатов для участия в программе наставничества по заданным параметрам | ежегодно октябрь | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Формирование базы наставников. Согласия на обработку персональных данных |  |  |  |
| Этап 4. Отбор/выдвижение наставников Цель: выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми |  |  |  |  |  |  |
| Провести отбор наставников в соответствии с Положением о наставничестве и утвердить базу наставников | ежегодно октябрь | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Приказ об утверждении базы наставников, размещение приказа на сайте техникума |  |  |  |
| Провести анализ потребности в обучении наставников. Заполнить анкеты в письменной форме всеми потенциальными наставниками, включающей дополнительные к указанным в базе наставников сведения | ежегодно октябрь | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Отчет по итогам анализа потребностей в обучении. Анкеты о наставниках (сведения о кандидате, его опыте и намерениях, мотивации участвовать в программе наставничества, об особых интересах, хобби, предпочтениях в выборе наставляемого, о предпочтительном возрасте обучающегося, с которым он хотел бы работать, а также о предпочтениях в отношении времени и периодичности встреч) |  |
| Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности | до 01.04.2027 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Пакет методических материалов |  |
| Подготовка портфолио наставниками | весь период | Наставники | Портфолио |  |
| Провести вводную SWOT-сессию совместно для наставников из числа педагогических работников и студентов | апрель 2027 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Отчет по итогам SWOT- сессии |  |
| Прохождение наставниками экспресс-курсов | апрель 2027 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Повышение квалификации наставника |  |
| Участие в работе Круглого стола "Техники и модели наставничества в образовании» | апрель 2027 | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Обмен практиками запуска программы наставничества |  |

| Этап 5. Формирование наставнических пар/групп Цель: сформировать пары «наставник - наставляемый» либо группы из наставника и нескольких наставляемых, подходящих друг другу по критериям |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовать групповые встречи для формирования пар или групп | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Сценарии встреч |  |  |  |
| Провести анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары |  |  |  |
| Организовать пробную рабочую встречу и встречу планирование наставников и наставляемых с заполнением анкет | ежегодно ноябрь в 2027 май | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Анализ анкет «обратной связи» о психологической совместимости сформированных пар |  |  |  |
| Выбрать форматы взаимодействия для каждой пары или группы | ежегодно ноябрь в 2027 май | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Планы индивидуального развития наставляемых |  |  |  |
| Обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не сформировавшим пару или группу, продолжить поиск наставника, либо назначить его директивно | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Памятки для наставляемых |  |  |  |
| Информировать участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением директора техникума | ежегодно ноябрь в 2027 май | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Приказ об утверждении наставнических пар/групп |  |  |  |
| Этап 6. Организация работы наставнических пар / групп Цель: закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической паре или группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон |  |  |  |  |  |  |
| Провести первую, организационную, встречу наставника и наставляемого (встреча-знакомство) | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик | Результаты знакомства: наставник и наставляемый готовы к дальнейшему взаимодействию, между ними воз- никло понимание, они готовы поставить цель на первую встречу, назначают ее время |  |  |  |
| Провести вторую рабочую встречу наставника и наставляемого (пробная рабочая встреча) | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Результаты пробной рабочей встречи: наставник и наставляемый понимают, чем могут быть полезны друг другу, что подходят по стилю общения и темпераменту, начинают выстраивать доверительные отношения, получают первый результат, готовы к созданию долгосрочного плана реализации программы наставничества |  |
| Провести встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Результаты встречи- планирования: поставлены цели и определены сроки взаимодействия, создан примерный план встреч в рамках программы наставничества |  |
| Организовать комплекс последовательных регулярных встреч наставника и наставляемого с обязательным заполнением форм обратной связи | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Встречи проводятся не реже одного раза в две недели |  |
| Организовать итоговые встречи: провести заключительную встречу наставника и наставляемого, групповую заключительную встречу всех пар и групп наставников и наставляемых | весь период | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Результаты итоговых встреч: парная и групповая рефлексия, обмен опытом, качество отношений, обогащение успехами друг друга, обсуждение (по возможности) возникших проблем, планирование продолжения отношений. Участники вошли в базу потенциальных наставников, собраны достижения группы и наставника, начата подготовка к оформлению кейса и базы практик |  |  |
| Организовать текущий контроль достижения планируемых результатов наставниками | в течении реализации программы | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Сбор форм обратной связи от наставника и наставляемых, их анализ: получение анкет от наставляемых для мониторинга динамики влияния программы на наставляемых; получение анкет от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы |  |  |
| Этап 7. Завершение наставничества Цель: подведение итогов работы каждой пары или группы и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, проведение открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников |  |  |  |  |  |
| Организовать «обратную связь» с наставниками, наставляемыми и куратором (провести итоговое анкетирование участников по итогам реализации программы) | ежегодно в мае | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Анализ личной удовлетворенности участием в программе наставничества |  |  |
| Подвести итоги мониторинга эффективности реализации программы | ежегодно в мае | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Отчет по итогам наставнической программы |
| Организовать обсуждения результатов эффективности реализации программ наставнических пар | ежегодно в мае | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Анализ итогов реализации наставнической программы в парах (выводы, рекомендации) |
| Участие в итоговом мероприятии для представления результатов наставничества | ежегодно в мае | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности |
| Сформировать базу успешных практик | ежегодно в мае | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Оформление баз практик на сайте техникума |
| Подготовить итоговый отчёт о результатах апробации методологии наставничества в техникуме | ежегодно в мае | Заместитель директора по научно-методической работе, О.И.Евсик Заместитель директора по воспитательной работе и Социальным вопросам, О.П.Супрунова | Итоговый отчёт о результатах апробации методологии (целевой модели) наставничества |  |  |